## FOR-QUA-02
|  |  | RNC Relatório de Não Conformidade | [6 empty] | FOR-QUA-02
REV 00
DATA: 07/04/2026
SETOR: Qualidade
D 00 - CONSTATAÇÃO
Emitente: |  |  | David Silva |  |  |  | Nº NC: |  | 1031 | Data Emissão
Setor / Ramal: |  |  | SGI |  |  |  | Referência RNC |  | - | 2026-06-24
Depto Responsável |  |  | Laboratório | [6 empty] | Ocorrência Externa
Cliente: |  |  | C02389 - LW RODAS DE LIGA LEVE LTDA
Código / Produto |  |  | 047PT502.80 - ESMALTE PU CINZA PRATA BRILHANTE - REF.:
D 01 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
O VERNIZ ESTA FICANDO FOSCO E ESTA COM INCOMPATIBILIDADE , E FICA UNS PONTOS APOS APLICAÇÃO VIDEO E FOTOS NO GRUPO 515VZ001.84 lote 004-26 515CT515 lote 004/26 | [9 empty] | Qtd NC
12
NF / PEDIDO / LOTE
004/26
OF
EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE
NÃO OK | [5 empty] | OK
D 02 - FORMAÇÃO DA EQUIPE
Lider da Equipe: |  |  | Wellington |  |  | Setor: |  | Produção
Membros da Equipe |  |  |  | Setor |  | Membros da Equipe |  |  |  |  | Setor
David |  |  |  | SGI
Anderson |  |  |  | Laboratório
Élcio |  |  |  | Produção
D 03 - CONTENÇÃO
Na RealFix - Contenção de Processo | [7 empty] | Responsável |  |  | Prazo
No Cliente (Transito Interno / Externo) | [7 empty] | Responsável |  |  | Prazo
Documento de Contenção (Emitir Alerta da Qualidade?)
SIM |  | NÃO | Nº ALERTA | SETOR |  | Responsável |  | Previsto |  |  | Realizado
D 04 - ANÁLISE DE CAUSA RAIZ
METODOLOGIA ISHIKAWA
| Método |  |  | Mão de obra |  |  | Meio de medição
| Falha na verificação das embalagens vazias. |  |  | Operador do envase realisou o processo sem a prévia verificação das embalagens. |  |  | Inspeção visual.
O VERNIZ ESTA FICANDO FOSCO E ESTA COM INCOMPATIBILIDADE , E FICA UNS PONTOS APOS APLICAÇÃO VIDEO E FOTOS NO GRUPO 515VZ001.84 lote 004-26 515CT515 lote 004/26
| Produto contaminado. |  |  | Possivel contaminante no tacho de envase. |  |  | Estoque com cobertura danificada (goteiras).
| Material |  |  | Máquina |  |  | Meio ambiente
VERIFICAÇÃO / VALIDAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS
6 Ms |  | Causas possíveis |  |  | Evidência Verificação / Validação |  | Resp. / Data |  |  |  | Impacta na falha? | Requer ação?
Método |  | Falha na verificação das embalagens vazias. |  |  | IT-2.002 Necessário revisão |  | Elcio e Wellington |  |  |  | Sim | Sim
Mão de obra |  | Operador do envase realisou o processo sem a prévia verificação das embalagens. |  |  | Sem processo formalizado |  | Elcio e Wellington |  |  |  | Sim | Sim
Meio de medição |  | Inspeção visual. |  |  | Sem processo formalizado |  | Elcio e Wellington |  |  |  | Sim | Sim
Material |  | Produto contaminado. |  |  | Relato e envio de evidência pelo cliente |  | Anderson |  |  |  | Sim | Sim
Máquina |  | Possivel contaminante no tacho de envase. |  |  | Observado água na evidencia enviada pelo cliente |  | Anderson |  |  |  | Não | Não
Meio ambiente |  | Estoque com cobertura danificada (goteiras). |  |  | Aparições de poças d'agua após a chuva no ambinete fabril |  | Wellington |  |  |  | Sim | Sim
METODOLOGIA CINCO PORQUÊS
Descrição da Não Conformidade
O VERNIZ ESTA FICANDO FOSCO E ESTA COM INCOMPATIBILIDADE , E FICA UNS PONTOS APOS APLICAÇÃO VIDEO E FOTOS NO GRUPO 515VZ001.84 lote 004-26 515CT515 lote 004/26
Porquê 1 ▼
Porquê 2 ▼
Porquê 3 ▼
Porquê 4 ▼
Porquê 5 ▼
CAUSA RAIZ
Falta de verificação das embalagens no processo de envase para garantir a conformidade do produto.
D 05 - AÇÕES CORRETIVAS
N° |  | DESCRITIVO DAS AÇÕES | [6 empty] | PREVISTO |  | REALIZADO
1 |  | Revisão e atualização IT-2.002 incerindo processo de inspeção de embalagens interno e externo | [6 empty] | 2026-07-24
2 |  | Treinamento com os colaboradores do envase conforme atualização IT-2.002 | [6 empty] | 2026-07-29
3 |  | Manutenção do telhado para concerto das goteiras | [6 empty] | 2026-07-29
4
5
6
EVIDÊNCIAS DAS AÇÕES (Fotos / Croqui)
EVIDÊNCIA AÇÃO 1 | [5 empty] | EVIDÊNCIA AÇÃO 2
EVIDÊNCIA AÇÃO 3 | [5 empty] | DOCUMENTAÇÃO
D 06 - ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTO |  |  |  | SIM / NÃO |  | QUAL? |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO
Realizar análise na formulação do Produto?
Revisar Instrução de Trabalho ou Procedimento?
Possível aplicar em outros Processos/Produto ?
Possível utilizar Poka Yoke ?
Necessário Treinamento ?
Atualizar LAIA?
Atualizar Riscos e Oportunidades?
Necessário mudanças no SGI
D 07 - VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA
|  | RNC Eficaz? |  |  |  |  | Emissor:
*Caso não seja eficaz, emitir nova RNC, informando o número. | [6 empty] | Nº Nova RNC:
D 08 - RECONHECIMENTO DA EQUIPE E ENCERRAMENTO
Agradeço o excelente trabalho realizado pela equipe na condução da investigação de análise de causa raiz. A dedicação, o comprometimento e a colaboração de todos demonstrou ao longo de todo o processoque foi fundamental para a identificação precisa da causa e para a construção de soluções eficazes.
Encerramento da RNC: | [6 empty] | Data:
SIM
NÃO
Note on M8: SGI: Selecione a origem da ocorrência

## Controle Revisões
N° | HISTÓRICO DE REVISÕES | DATA
0 | Criação do documento | 2026-04-04